## Hoja1
ID | FASE | ELEMENTOS | RESPONSABLE | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [20 empty] | MAYO | [19 empty] | JUNIO
|  |  |  | S1 |  | S2 | [5 empty] | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13 |  |  |  |  | S14 |  |  |  |  | S15
1 | INICIO | Plan de proyecto | A,B | X
|  | Acta de Compromiso | B
|  | Diagrama de flujio del Proyecto | A,B |  | X
|  | Factibilidad | A,B |  |  | X
|  | Descripcion de Proyecto | A,B |  |  | X
|  | Objetivos | A,B |  |  |  | X
|  | Riesgos | A,B |  |  |  |  | X | X
|  | Analisis de la Situación Actual | A,B | [6 empty] | X
|  | Estudio de Factibilidad | B | [7 empty] | X
|  | Analisis Financiero | B | [7 empty] | X
|  | Conclusiones | A,B | [8 empty] | X
|  | Documento de Vision de Proyecto | B | [9 empty] | X | X
|  | Lista de Requerimientos | A,B | [11 empty] | X
|  | Diagrama de Actividades | A | [12 empty] | X | X
|  | Regla de Negocio | A | [14 empty] | X
|  | Diagrama de Paquetes | A | [15 empty] | X | X
|  | Diagrama de Casos de Usos | B | [17 empty] | X | X
|  | Analisis de Objetos | B | [19 empty] | X
|  | Diagrama de Actividades con Objetos | B | [20 empty] | X
|  | Escenarios de Casos de Usos | A, B | [21 empty] | X | X | X
|  | Diagrama de clases | A,B | [24 empty] | X
|  | Diagrama de Secuencia | A | [25 empty] | X
|  | Plan de Riesgo | A,B | [26 empty] | X
2 | ELABORACIÓN | Introduccion | A, B | [27 empty] | X
|  | Representacion Arquitectonica | A, B | [28 empty] | X | X
|  | Objetos y Limitaciones | A, B | [30 empty] | X | X
|  | Analisis de Requerimientos | A, B | [31 empty] | X | X | X
|  | Vistas de Casos de Uso | A, B | [34 empty] | X | X
|  | Vista Logica | A, B | [36 empty] | X
|  | Vista de Procesos | A, B | [36 empty] | X | X
|  | Vista de Despliegue | A, B | [37 empty] | X | X | X
|  | Vista de Implementacion | A, B | [39 empty] | X | X
|  | Vista de Datos | A, B | [41 empty] | X | X | X
|  | Calidad | A, B | [43 empty] | X | X | X
|  | Plan de Iteracion | A, B | [46 empty] | X | X
3 | CONSTRUCCION | Modulo de Seguridad | A | [48 empty] | X | X
|  | Modulo de Mantenimiento | A | [50 empty] | X | X | X | X
|  | Modulo de Proyecto | A | [54 empty] | X | X | X
|  | Modulo de Control de Lecturas | A | [57 empty] | X | X | X
|  | Modulo de Reportes | A | [60 empty] | X | X | X
4 | TRANSICION | Informe Final | B | [63 empty] | X | X
|  | Guia de instalacion y configuracion | A, B | [65 empty] | X | X | X
|  | Informe de Aceptacion | A, B | [68 empty] | X | X
INTEGRANTES
A | Mirian Cuadros Garcia
B | Marjiory Grace Llantay Machaca